## Slide 1: Versões e evolução do sistema – Método Ágil

## Slide 2: Scrum - Produto Mínimo Viável (MVP)
Segunda Versão
Terceira Versão
Quarta Versão
Primeira Versão
Cadastros (06/09/2019)
Acompanhamentos (01/03/2020)
Integração (01/06/2020)
Interoperabilidade (01/11/2020)

## Slide 3: Primeira versão – Cadastros – (06/09/2019)
Dados gerenciais
Profissionais
Pacientes
Login
Contêiner de cadastros
Cadastro de Profissionais
Formulário de grupo de risco
Tela de Login
Back-end
Front-end
MOBILE
Base de dados de cadastros

## Slide 4: Primeira versão – Cadastros – (06/09/2019)
Sequência | Tarefa | Datas | Como e onde fazer
1 | Entendimento das necessidades do negócio | 08/07 até 12/07 | Reuniões e conversas
2 | Entendimento das configurações na prefeitura | 13/07 até 17/07 | Reuniões e conversas
3 | Configurações iniciais p/ o Back-end (Intergração contínua) | 18/07 até 22/07 | Infra-estrutura
4 | Configurações de segurança | 23/07 até 27/07 | Infra-estrutura e Back-end
5 | Configurações iniciais p/ criação do aplicativo | 28/07 até 01/08 | Front-end
6 | Criar base de dados de cadastros e login | 02/08 até 04/07 | Base de dados
7 | Criação de endpoint p/ o cadastro de profissionais de saúde | 05/07 até 07/07 | Back-end
8 | Criação de cadastro de profissionais de saúde (Aplicativo) | 08/08 até 09/08 | Front-end
9 | Criação de endpoint p/ o cadastro de paciente (população de risco) | 10/08 até 12/08 | Back-end
10 | Criação de cadastro de paciente (Aplicativo) | 13/08 até 15/08 | Front-end
11 | Criação de endpoint p/ o login | 16/08 até 18/08 | Back-end

## Slide 5: Segunda versão – Acompanhamentos – (01/03/2020)
Front-end
Dados gerenciais
Lógica alertas pacientes
Acompanhamentos
Lógica alertas profissionais
Contêiner de alertas e acompanhamentos
Notificações Profissionais
Notificações Paciente
Back-end
Base de dados de alertas e acompanhamentos
Acompanhamentos e alertas Manuais
WEB
MOBILE
Dashboard + Alertas

## Slide 6: Segunda versão – Acompanhamentos – (01/03/2020)
Sequência | Tarefa | Datas | Como e onde fazer
1 | Eventuais ajustes na versão anterior |  | Geral
2 | Modelar árvores de decisão para geração de alertas |  | Reuniões e conversas
3 | Criação da lógica na base de dados para disparo de informes |  | Base de dados
4 | Criação da lógica de negócio para disparo automático (schedule cron expression) de informes p/ os profissionais de saúde (Email ou SMS) |  | Back-end
5 | Criação da lógica de negócio para disparo manual de informes p/ os profissionais de saúde (Email ou SMS) |  | Back-end
6 | Criação da lógica de negócio para disparo manual de informes p/ os pacientes do grupo de risco (Email ou SMS) |  | Back-end
7 | Criação da lógica de negócio para disparo automático (schedule cron expression) de informes p/ os pacientes do grupo de risco (Email ou SMS) |  | Back-end
8 | Criação de endpoint para obtenção de dados gerenciais de acompanhamento de pacientes |  | Back-end
9 | Criação de tela gerencial web de acompanhamento de pacientes (Página Web) |  | Front-end
10 | Criação de funcionalidade de disparo de informes tela gerencial web de acompanhamento de pacientes (Página Web) |  | Front-end
11 | Criação de cadastro de profissionais de saúde (Página Web) |  | Front-end
12 | Criação de cadastro de paciente (Página Web) |  | Front-end
13 | Criação da tela de login (Página Web) |  | Front-end
14 | Criação de end poind p/ obtenção de dados Dashboard gerenciais de cadastros |  | Back-end
15 | Criação de tela Dashboard gerencial web (Página Web) |  | Front-end
16 | Criação da tela de login (Página Web) |  | Front-end

## Slide 7: Terceira versão – Integração – (01/06/2020)
Demais integrações
Lógica de integração com o e-SUS AB
Profissionais Offline região
Pacientes Offline região
Back-end
Front-end
Base de dados de integração
Lógica de integração com a prefeitura
Contêiner de integração
WEB
MOBILE
Dashboard + integração

## Slide 8: Terceira versão – Integração – (01/06/2020)
Sequência | Tarefa | Datas | Como e onde fazer
1 | Eventuais ajustes na versão anterior |  | Geral
2 | Criação da lógica de negócio para integração com base de dados da prefeitura |  | Back-end
3 | Criação da lógica de negócio para integração com base de dados do SUS |  | Back-end
4 | Criação da lógica de negócio p/ o modo offline do aplicativo |  | Back-end
5 | Criação do modo offline do aplicativo |  | Front-end
6 | Criação de base SQLite de dados de proficionais e pacientes da região |  | Front-end

## Slide 9
Quarta versão – Interoperabilidade – (01/11/2020)
Back-end
Contêiner de cadastros
Contêiner de alertas acompanhamentos
Contêiner de integração
Base de dados de cadastros
Base de dados alertas acomp.
Base de dados de integração
API de Gateway

## Slide 10
Quarta versão – Interoperabilidade – (01/11/2020)
Sequência | Tarefa | Datas | Como e onde fazer
1 | Eventuais ajustes na versão anterior |  | Geral
2 | Entendimento das necessidades p/ um sistema interoperável |  | Reuniões e conversas
3 | Definição dos arquétipos com base no Modelo informacional |  | Reuniões e conversas
4 | Criação da lógica de negócio p/ utilização da Api Explorer OpenEhr REST API |  | Back-end
5 | Alteração de telas atendendo ao modelo informacional (Aplicativo) (Página Web) |  | Front-end